## Sheet1
MEETING MINUTES
Project code : Hiến Máu Nhân Đạo |  |  | Conductor: ChienBD |  | Date: 2013/08/01
Project manager : LinhNT01709 |  |  | Secretary: TamNT01730 |  | Value: 13h00-14h30 .P139
Introductor: ChienBD
List of attendees
No | Full Name | Group | Position | Attendence
1 | Bùi Đình Chiến | FPT | Introductor | Present
2 | Ngô Trần Linh | SE625 | PM & QA | Present
3 | Nguyễn Thị Tâm | SE625 | Tester | Present
4 | Lê Huy Hoàng | SE625 | Developer | Present
5 | Phạm Hùng Cường | SE625 | Developer | Present
6 | Nguyễn Mạnh Cường | SE625 | Developer | Present
TOPIC OF MEETING
AGENDA
-Trao đổi về vấn đề chọn đề tài đồ án tốt nghiệp.
-Trao đổi về vấn đề phân role trong dự án.
-Trao đổi về vấn đề requirement của đồ án.
CONTENT
-Nhóm đưa ra 2 đề tài:
+ Sử dụng Encode & Decode chuyển đổi hình ảnh thành âm thanh và ngược lại. Sử dụng thêm Encode with password để tăng tính bảo mật cho file mã hóa.
+ Create web hiến máu nhân đạo:
Mục đích của web là giúp người hiến máu biết được máu của mình dành cho ai, ai là người nhận máu. Giúp tình trạng mua máu tại cách bệnh viện được hạn chế,
giúp những người có hoàn cảnh khó khăn cần có máu sẽ giảm bớt chi phí khám chữa bệnh.
Hơn nữa trang web còn tạo được mối quan hệ giữa bên cho và nhận. Giúp các bệnh viện có thêm nguồn dự trữ máu.
-Quyết định chọn đề tài: Hiến máu nhân đạo
Do có tính ứng dụng thực tế cao, khá thiết thực trong cuộc sống hiện nay, khi mà có quá nhiều người cần đến nó.
-Task của nhóm:
+ Create draft requirement gửi cho thầy giáo deadline là thứ 3 (2013/08/06)
+ Chuẩn bị cho việc tìm nhà tài trợ & liên hệ với các bệnh viện để tìm hiểu kiến thức chuyên môn về các loại máu.